## Cronograma
REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA DISTRIBUIDA 2021
CRONOGRAMA DE INSTALACIÓN DE NUEVOS KITS RUNT
FECHA: DEL 5 AL 13 DE AGOSTO DE 2021
SEDE | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | FECHA | HORA | TECNICOS | CEDULA
SECRETARÍA MUNICIPAL DE TRANSPORTE Y TRÁNSITO DE APARTADO | ANTIOQUIA | APARTADO | 2021-08-10 | 9:00 | YOHAN CAMILO QUINTERO ANDRÉS MAURICIO PORRAS GÓMEZ DEINAR CONDE CARDONA LEONARDO SUAREZ ARIAS | 1.037.594.153 1.114.786.797 8.321.518 1.037.578.542
SECRETARÍA DE TRANSPORTE Y TRÁNSITO DE ENVIGADO | ANTIOQUIA | ENVIGADO | 2021-08-09 | 8:00 | YOHAN CAMILO QUINTERO ANDRÉS MAURICIO PORRAS GÓMEZ DEINAR CONDE CARDONA LEONARDO SUAREZ ARIAS | 1.037.594.153 1.114.786.797 8.321.518 1.037.578.542
AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL DE ANTIOQUIA SEDE GUARNE | ANTIOQUIA | GUARNE | 2021-08-13 | 9:00 | YOHAN CAMILO QUINTERO ANDRÉS MAURICIO PORRAS GÓMEZ DEINAR CONDE CARDONA LEONARDO SUAREZ ARIAS | 1.037.594.153 1.114.786.797 8.321.518 1.037.578.542
INSPECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL DE SONSÓN | ANTIOQUIA | SONSÓN | 2021-08-10 | 9:00 | YOHAN CAMILO QUINTERO ANDRÉS MAURICIO PORRAS GÓMEZ DEINAR CONDE CARDONA LEONARDO SUAREZ ARIAS | 1.037.594.153 1.114.786.797 8.321.518 1.037.578.542
SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL DE URRAO | ANTIOQUIA | URRAO | 2021-08-09 | 10:00 | YOHAN CAMILO QUINTERO ANDRÉS MAURICIO PORRAS GÓMEZ DEINAR CONDE CARDONA LEONARDO SUAREZ ARIAS | 1.037.594.153 1.114.786.797 8.321.518 1.037.578.542
SECRETARÍA DE TRANSPORTE Y TRÁNSITO DE YARUMAL | ANTIOQUIA | YARUMAL | 2021-08-10 | 9:00 | YOHAN CAMILO QUINTERO ANDRÉS MAURICIO PORRAS GÓMEZ DEINAR CONDE CARDONA LEONARDO SUAREZ ARIAS | 1.037.594.153 1.114.786.797 8.321.518 1.037.578.542
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DEL CAQUETÁ SEDE BELÉN DE LOS ANDAQUIES | CAQUETÁ | BELÉN DE LOS ANDAQUIES | 2021-08-10 | 9:00 a.m | LEONARDO LOSADA | 7712360
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DEL CAQUETÁ SEDE EL PAUJIL | CAQUETÁ | EL PAUJIL | 2021-08-11 | 9:00 a.m | LEONARDO LOSADA | 7712360
SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL DE FLORENCIA | CAQUETÁ | FLORENCIA | 2021-08-09 | 9:00 a.m | LEONARDO LOSADA | 7712360
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DEL CAQUETÁ SEDE SAN VICENTE DEL CAGUÁN | CAQUETÁ | SAN VICENTE DEL CAGUÁN | 2021-08-12 | 9:00 a.m | LEONARDO LOSADA | 7712360
INSTITUTO MUNICIPAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE AGUACHICA | CESAR | AGUACHICA | 2021-08-12 | 10:00 | TONY SILVA | 88268961
SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y TRÁNSITO MUNICIPAL DE AGUSTÍN CODAZZI | CESAR | AGUSTÍN CODAZZI | 2021-08-11 | 14:00 | TONY SILVA | 88268961
SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE BOSCONIA | CESAR | BOSCONIA | 2021-08-10 | 14:00 | TONY SILVA | 88268961
SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL DE LA PAZ | CESAR | LA PAZ | 2021-08-11 | 8:00 | TONY SILVA | 88268961
INSTITUTO MUNICIPAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE VALLEDUPAR | CESAR | VALLEDUPAR | 2021-08-10 | 8:00 | TONY SILVA | 88268961
INSTITUTO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE CERETE | CÓRDOBA | CERETE | 2021-08-11 | 8:00 | RUBEN DARIO MARTINEZ GUSTAVO ADOLFO VILORIA ROMERO | 1.067.881.316 1.067.861.525
SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE CÓRDOBA SEDE CHINÚ | CÓRDOBA | CHINÚ | 2021-08-09 | 8:00 | RUBEN DARIO MARTINEZ GUSTAVO ADOLFO VILORIA ROMERO | 1.067.881.316 1.067.861.525
SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE CÓRDOBA SEDE LA APARTADA | CÓRDOBA | LA APARTADA | 2021-08-10 | 8:00 | RUBEN DARIO MARTINEZ GUSTAVO ADOLFO VILORIA ROMERO | 1.067.881.316 1.067.861.525
INSPECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE LORICA | CÓRDOBA | SANTA CRUZ DE LORICA | 2021-08-09 | 8:00 | RUBEN DARIO MARTINEZ GUSTAVO ADOLFO VILORIA ROMERO | 1.067.881.316 1.067.861.525
SECRETARÍA MUNICIPAL DE TRANSPORTE Y TRÁNSITO DE MONTERÍA | CÓRDOBA | MONTERÍA | 2021-08-11 | 2:00 pm. | RUBEN DARIO MARTINEZ GUSTAVO ADOLFO VILORIA ROMERO | 1.067.881.316 1.067.861.525
SECRETARÍA MUNICIPAL DE TRANSPORTE Y TRÁNSITO DE PLANETA RICA | CÓRDOBA | PLANETA RICA | 2021-08-10 | 2:00 pm. | RUBEN DARIO MARTINEZ GUSTAVO ADOLFO VILORIA ROMERO | 1.067.881.316 1.067.861.525
INSPECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL DE SAHAGÚN | CÓRDOBA | SAHAGÚN | 2021-08-09 | 2:00 pm. | RUBEN DARIO MARTINEZ GUSTAVO ADOLFO VILORIA ROMERO | 1.067.881.316 1.067.861.525
SECRETARÍA MUNICIPAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE GARZÓN | HUILA | GARZÓN | 2021-08-11 | 9:00 | ALEXANDER RAMIREZ LEONARDO LOSADA | 79.521.295 7.712.360
SECRETARÍA MUNICIPAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE LA PLATA | HUILA | LA PLATA | 2021-08-12 | 9:00 | ALEXANDER RAMIREZ LEONARDO LOSADA | 79.521.295 7.712.360
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL DE NEIVA | HUILA | NEIVA | 2021-08-13 | 9:00 | ALEXANDER RAMIREZ LEONARDO LOSADA | 79.521.295 7.712.360
UNIDAD MUNICIPAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE PALERMO | HUILA | PALERMO | 2021-08-10 | 9:00 | ALEXANDER RAMIREZ LEONARDO LOSADA | 79.521.295 7.712.360
INSTITUTO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE PITALITO | HUILA | PITALITO | 2021-08-17 | 9:00 | ALEXANDER RAMIREZ LEONARDO LOSADA | 79.521.295 7.712.360
INSTITUTO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DEPARTAMENTAL DEL HUILA SEDE RIVERA | HUILA | RIVERA | 2021-08-09 | 9:00 | ALEXANDER RAMIREZ LEONARDO LOSADA | 79.521.295 7.712.360
INSTITUTO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DEPARTAMENTAL DEL HUILA SEDE TIMANA | HUILA | TIMANA | 2021-08-18 | 9:00 | ALEXANDER RAMIREZ LEONARDO LOSADA | 79.521.295 7.712.360
INSTITUTO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE ACACIAS | META | ACACIAS | 2021-08-05 | 4:00 pm. | SERGIO VACCA | 79692695
SECRETARÍA MUNICIPAL DE TRÁNSITO DE GRANADA | META | GRANADA | 2021-08-05 | 8:00 | SERGIO VACCA | 79692695
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DEL META SEDE GUAMAL | META | GUAMAL | 2021-08-05 | 2:00 pm. | SERGIO VACCA | 79692695
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DEL META SEDE RESTREPO | META | RESTREPO | 2021-08-06 | 8:00 | SERGIO VACCA | 79692695
SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO | META | VILLAVICENCIO | 2021-08-06 | 2:00 pm. | SERGIO VACCA | 79692695
INSPECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE CONVENCIÓN | NORTE DE SANTANDER | CONVENCIÓN | 2021-08-09 | 8:00 | TONY SILVA | 88268961
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL DE CÚCUTA | NORTE DE SANTANDER | CÚCUTA | 2021-08-05 | 8:00 | TONY SILVA | 88268961
SECRETARÍA DE TRÁNSITO DEPARTAMENTAL DE NORTE DE SANTANDER SEDE EL ZULIA | NORTE DE SANTANDER | EL ZULIA | 2021-08-13 | 8:00 | TONY SILVA | 88268961
INSTITUTO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS | NORTE DE SANTANDER | LOS PATIOS | 2021-08-06 | 8:00 | TONY SILVA | 88268961
SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y TRÁNSITO DE OCAÑA | NORTE DE SANTANDER | OCAÑA | 2021-08-09 | 14:00 | TONY SILVA | 88268961
SECRETARÍA MUNICIPAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE PAMPLONA | NORTE DE SANTANDER | PAMPLONA | 2021-08-06 | 14:00 | TONY SILVA | 88268961
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRANSPORTES Y TRÁNSITO DE VILLA DEL ROSARIO | NORTE DE SANTANDER | VILLA DEL ROSARIO | 2021-08-05 | 14:00 | TONY SILVA | 88268961
SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE ANDALUCÍA | VALLE DEL CAUCA | ANDALUCÍA | 2021-08-10 | 10:00 | DIANA RAIGOZA CARLOS FRANCISCO CASTILLO CARLOS ANDRES PERALTA | 67.000.879 16.939.924 17.788.302
SUBSECRETARÍA DE REGULACIÓN Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE BUENAVENTURA | VALLE DEL CAUCA | BUENAVENTURA | 2021-08-09 | 8:00 | DIANA RAIGOZA CARLOS FRANCISCO CASTILLO CARLOS ANDRES PERALTA | 67.000.879 16.939.924 17.788.302
SECRETARÍA MUNICIPAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE CAICEDONIA | VALLE DEL CAUCA | CAICEDONIA | 2021-08-12 | 10:00 | DIANA RAIGOZA CARLOS FRANCISCO CASTILLO CARLOS ANDRES PERALTA | 67.000.879 16.939.924 17.788.302
SECRETARÍA MUNICIPAL DE TRÁNSITO DE CALI | VALLE DEL CAUCA | CALI | 2021-08-09 | 8:00 | DIANA RAIGOZA CARLOS FRANCISCO CASTILLO CARLOS ANDRES PERALTA | 67.000.879 16.939.924 17.788.302
SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL DE CANDELARIA | VALLE DEL CAUCA | CANDELARIA | 2021-08-13 | 2:00 pm. | DIANA RAIGOZA CARLOS FRANCISCO CASTILLO CARLOS ANDRES PERALTA | 67.000.879 16.939.924 17.788.302
SECRETARÍA MUNICIPAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE CARTAGO | VALLE DEL CAUCA | CARTAGO | 2021-08-09 | 8:00 | DIANA RAIGOZA CARLOS FRANCISCO CASTILLO CARLOS ANDRES PERALTA | 67.000.879 16.939.924 17.788.302
SECRETARÍA MUNICIPAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE EL CERRITO | VALLE DEL CAUCA | EL CERRITO | 2021-08-11 | 10:00 | DIANA RAIGOZA CARLOS FRANCISCO CASTILLO CARLOS ANDRES PERALTA | 67.000.879 16.939.924 17.788.302
SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE FLORIDA | VALLE DEL CAUCA | FLORIDA | 2021-08-13 | 10:00 | DIANA RAIGOZA CARLOS FRANCISCO CASTILLO CARLOS ANDRES PERALTA | 67.000.879 16.939.924 17.788.302
SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL DE GUACARÍ | VALLE DEL CAUCA | GUACARÍ | 2021-08-10 | 10:00 | DIANA RAIGOZA CARLOS FRANCISCO CASTILLO CARLOS ANDRES PERALTA | 67.000.879 16.939.924 17.788.302
SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL DE JAMUNDÍ | VALLE DEL CAUCA | JAMUNDÍ | 2021-08-10 | 10:00 | DIANA RAIGOZA CARLOS FRANCISCO CASTILLO CARLOS ANDRES PERALTA | 67.000.879 16.939.924 17.788.302
SECRETARÍA DE TRÁNSITO MUNICIPAL DE LA UNIÓN | VALLE DEL CAUCA | LA UNIÓN | 2021-08-11 | 10:00 | DIANA RAIGOZA CARLOS FRANCISCO CASTILLO CARLOS ANDRES PERALTA | 67.000.879 16.939.924 17.788.302
SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE PALMIRA | VALLE DEL CAUCA | PALMIRA | 2021-08-09 | 8:00 | DIANA RAIGOZA CARLOS FRANCISCO CASTILLO CARLOS ANDRES PERALTA | 67.000.879 16.939.924 17.788.302
SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL DE PRADERA | VALLE DEL CAUCA | PRADERA | 2021-08-13 | 8:00 | DIANA RAIGOZA CARLOS FRANCISCO CASTILLO CARLOS ANDRES PERALTA | 67.000.879 16.939.924 17.788.302
INSPECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE ROLDANILLO | VALLE DEL CAUCA | ROLDANILLO | 2021-08-09 | 8:00 | DIANA RAIGOZA CARLOS FRANCISCO CASTILLO CARLOS ANDRES PERALTA | 67.000.879 16.939.924 17.788.302
SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE SEVILLA | VALLE DEL CAUCA | SEVILLA | 2021-08-12 | 10:00 | DIANA RAIGOZA CARLOS FRANCISCO CASTILLO CARLOS ANDRES PERALTA | 67.000.879 16.939.924 17.788.302
SECRETARÍA DE TRÁNSITO MUNICIPAL DE TULUÁ | VALLE DEL CAUCA | TULUÁ | 2021-08-09 | 8:00 | DIANA RAIGOZA CARLOS FRANCISCO CASTILLO CARLOS ANDRES PERALTA | 67.000.879 16.939.924 17.788.302
SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE YUMBO | VALLE DEL CAUCA | YUMBO | 2021-08-12 | 10:00 | DIANA RAIGOZA CARLOS FRANCISCO CASTILLO CARLOS ANDRES PERALTA | 67.000.879 16.939.924 17.788.302
INSPECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE ZARZAL | VALLE DEL CAUCA | ZARZAL | 2021-08-10 | 10:00 | DIANA RAIGOZA CARLOS FRANCISCO CASTILLO CARLOS ANDRES PERALTA | 67.000.879 16.939.924 17.788.302