## Cronograma
REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA DISTRIBUIDA 2021
CRONOGRAMA DE INSTALACIÓN DE NUEVOS KITS RUNT
FECHA: DEL 17 AL 20 DE AGOSTO DE 2021
SEDE | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | FECHA | HORA | TECNICOS | CEDULA
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE MAGDALENA SEDE SITIO NUEVO | MAGDALENA | SITIO NUEVO | 2021-08-20 | 10:00 | Miller de Jesús Meriño Miranda | 1083033499
INSTITUTO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL DE CIÉNAGA | MAGDALENA | CIÉNAGA | 2021-08-18 | 8:00 | Miller de Jesús Meriño Miranda | 1083033499
INSTITUTO MUNICIPAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE EL BANCO | MAGDALENA | EL BANCO | 2021-08-18 | 8:30 | Michel Adelfo Moreno Crespo | 121696554
INSTITUTO MUNICIPAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE FUNDACIÓN | MAGDALENA | FUNDACIÓN | 2021-08-19 | 9:30 | Miller de Jesús Meriño Miranda | 1083033499
INSPECCIÓN DE TRÁNSITO DE PLATO | MAGDALENA | PLATO | 2021-08-19 | 10:00 | Deivi José Bertel Morelo | 1005707984
SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE SANTA MARTA | MAGDALENA | SANTA MARTA | 2021-08-17 | 8:00 | Miller de Jesús Meriño Miranda | 1083033499
SUBSECRETARÍA DE TRANSITO Y TRANSPORTE DEPARTAMENTAL DE NARIÑO SEDE BUESACO | NARIÑO | BUESACO | 2021-08-18 | 10:00 | Eider Yordin Bolaños Guerrero | 1089907275
SUBSECRETARÍA DE TRANSITO Y TRANSPORTE DEPARTAMENTAL DE NARIÑO SEDE LA UNION | NARIÑO | LA UNIÓN | 2021-08-17 | 9:00 | Eider Yordin Bolaños Guerrero | 1089907275
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL DE PASTO | NARIÑO | PASTO | 2021-08-17 | 10:00 | Germán Camilo Meneses Villota | 1085324596
SUBSECRETARÍA DE TRANSITO Y TRANSPORTE DEPARTAMENTAL DE NARIÑO SEDE SAMANIEGO | NARIÑO | SAMANIEGO | 2021-08-20 | 9:00 | Germán Camilo Meneses Villota | 1085324596
SUBSECRETARÍA DE TRANSITO Y TRANSPORTE DEPARTAMENTAL DE NARIÑO SEDE SANDONÁ | NARIÑO | SANDONÁ | 2021-08-19 | 9:00 | Germán Camilo Meneses Villota | 1085324596
SUBSECRETARÍA DE TRANSITO Y TRANSPORTE DEPARTAMENTAL DE NARIÑO SEDE TANGUA | NARIÑO | TANGUA | 2021-08-19 | 9:00 | Eider Yordin Bolaños Guerrero | 1089907275
SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL DE ARMENIA | QUINDÍO | ARMENIA | 2021-08-18 | 9:00 | Aura Daniela Gallego Barbosa | 1094967462
INSPECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE QUIMBAYA | QUINDÍO | QUIMBAYA | 2021-08-17 | 9:00 | Aura Daniela Gallego Barbosa | 1094967462
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DEL ATLÁNTICO SEDE SABANAGRANDE | ATLÁNTICO | SABANAGRANDE | 2021-08-18 | 9:00 | Jeisson David Martinez Herrera | 1001947060
INSPECCIÓN MUNICIPAL DE TRANSPORTE Y TRÁNSITO DE EL CARMEN DE BOLÍVAR | BOLÍVAR | EL CARMEN DE BOLÍVAR | 2021-08-17 | 9:00 | Deivi José Bertel Morelo | 1005707984
SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL DE TURBACO | BOLÍVAR | TURBACO | 2021-08-18 | 9:00 | Deivi José Bertel Morelo | 1005707984
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE LA GUAJIRA SEDE HATONUEVO | LA GUAJIRA | HATONUEVO | 2021-08-17 | 9:00 | Orlando Aramendiz | 84069169
SUBSECRETARÍA DE TRANSITO Y TRANSPORTE DEPARTAMENTAL DE NARIÑO SEDE IMUÉS | NARIÑO | IMUÉS | 2021-08-19 | 9:00 | Maria José Bolaños Hernández | 1152459719
SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL DE IPIALES | NARIÑO | IPIALES | 2021-08-17 | 9:00 | Maria José Bolaños Hernández | 1152459719
SUBSECRETARÍA DE TRANSITO Y TRANSPORTE DEPARTAMENTAL DE NARIÑO SEDE PUPIALES | NARIÑO | PUPIALES | 2021-08-20 | 9:00 | Maria José Bolaños Hernández | 1152459719
SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL DE TUQUERRES | NARIÑO | TÚQUERRES | 2021-08-18 | 9:00 | Maria José Bolaños Hernández | 1152459719
SECRETARIA DISTRITAL DE BOGOTÁ - CONSORCIO SIM | CUNDINAMARCA | BOGOTÁ | 2021-08-18 | 14:00 | Karen Malpica | 1073169448
SECRETARÍA TRANSPORTE Y MOVILIDAD DE CUNDINAMARCA SEDE CAJICÁ | CUNDINAMARCA | CAJICÁ | 2021-08-19 | 10:00 | Karen Malpica | 1073169448
SECRETARÍA DE MOVILIDAD MUNICIPAL DE CHÍA | CUNDINAMARCA | CHÍA | 2021-08-19 | 9:30 | Lorena Malpica | 1073173532
SECRETARÍA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD DE CUNDINAMARCA SEDE CHOCONTÁ | CUNDINAMARCA | CHOCONTÁ | 2021-08-20 | 8:00 | Jonathan Fuentes | 1075872832
SECRETARÍA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD DE CUNDINAMARCA SEDE COTA | CUNDINAMARCA | COTA | 2021-08-19 | 9:00 | Bladimir Obando | 1003534492
SECRETARÍA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD DE CUNDINAMARCA SEDE EL ROSAL | CUNDINAMARCA | EL ROSAL | 2021-08-20 | 9:00 | Lorena Malpica | 1073173532
SECRETARÍA DE TRÁNSITO MUNICIPAL DE FACATATIVÁ | CUNDINAMARCA | FACATATIVÁ | 2021-08-20 | 10:30 | Karen Malpica | 1073169448
SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL DE PACHO | CUNDINAMARCA | PACHO | 2021-08-19 | 10:00 | Jonathan Fuentes | 1075872832
SECRETARÍA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD DE CUNDINAMARCA SEDE SIBATÉ | CUNDINAMARCA | SIBATÉ | 2021-08-19 | 9:00 | Lino Vera | 79715952
SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL DE UBATÉ | CUNDINAMARCA | UBATÉ | 2021-08-20 | 14:00 | Jonathan Fuentes | 1075872832